督 查 通 知

濮督查〔2015〕514号

关于落实全市重点项目建设第5次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
各县（区）及市直有关单位： 
3月30日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第5次周调度会议，听取2015年市级领导分包重大事项、全市招商引资工作情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于2015年市级领导分包重大事项有关问题
1. 由市发改委、市水利局、市商务局、市教育局、市交通运输局、市工信局等牵头单位负责，积极与分包市领导进行沟通协商，加快推进重大事项的前期工作。今后，各牵头单位对承担的重大事项取得进展后，要及时提交市重点项目建设周调度会议研究。 
责任单位：市发改委、市水利局、市商务局、市教育局、市
交通运输局、市工信局等单位
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2. 由市发改委负责，积极与省能源局沟通对接，争取5月31日前文23战略储气库项目获得核准。

责任单位：市发改委
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
3. 由副市长沈运田牵头，市教育局、市卫生学校负责，积极与省教育部门及分管副省长汇报，争取濮阳医学高等专科学校早日提请获省政府常务会议研究。

责任单位：市教育局、市卫生学校
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
二、关于河南省“双十”行动计划有关问题

4. 由市发改委负责，尽快按照程序提交市政府印发《濮阳市调结构稳增长扩大有效投资实施方案》。

责任单位：市发改委
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
5. 由各县（区）及市教育局、市民政局、市卫生局、市政府投资办、市残联、市文广新局、市总工会、市住建局、市交通运输局、市公路管理局、市林业局、市公用事业局、市房地产管理中心、市市场发展服务中心、市人防办、濮阳黄河河务局、市市政园林局、市濮上生态园区管理局、市商务局、市交通运输集团有限公司、中石化新星公司、中石化天然气分公司、中石化中原天然气公司、濮阳龙丰热电公司、中原油田等单位负责，对列入省“双十”行动计划的本县（区）、本单位的项目全力做好跟踪服务，对项目建设中存在问题要及时提交市重点项目建设周调度会研究，并说明实际推进进度落后于计划时间节点的原因。
责任单位：各县（区）及市教育局、市民政局、市政府投资办、市卫生局、市残联、市文广新局、市总工会、市住建局、市交通运输局、市公路管理局、市林业局、市公用事业局、市房地产管理中心、市市场发展服务中心、市人防办、濮阳黄河河务局、市市政园林局、市濮上生态园区管理局、市商务局、市交通运输集团有限公司、中石化新星公司、中石化天然气分公司、中石化中原天然气公司、濮阳龙丰热电公司、中原油田

 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
6. 由市委市政府督查局负责，市政府重点办、市政府投资办配合，每月对列入省“双十”行动计划的374个项目的投资情况进行核查通报。

责任单位：市委市政府督查局、市政府重点办、市政府投资办
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
7. 由市行政服务中心负责，市委市政府督查局、市政府重点办配合，加大协调力度，督促各县（区）及市直职能部门加快项目手续办理进度，确保项目开工前全部手续齐备。
责任单位：市行政服务中心、市委市政府督查局、市政府重点办
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
8. 由市教育局负责，市委市政府督查局配合，尽快建立市城区中小学学校建设专门台账并加大督查力度，切实解决居民上学难问题。

责任单位：市教育局、市委市政府督查局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
9. 由各县（区）负责，围绕近期将要召开的产业集聚区建设会议明确的本县（区）产业集聚区主导产业，尽快向市发改委报送战略性新兴产业培育项目。

责任单位：各县（区），市发改委
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
三、关于招商工作有关问题
10. 由市委常委、副市长王载文牵头，市商务局负责，尽快拿到第八届中国（河南）国际投资贸易洽谈会参会客商名单。根据参会客商名单，有针对性地选择若干客商与市委、市政府主要领导进行洽谈。同时，选择一个实力强的客商，邀请省委主要领导与其座谈。
责任单位：市商务局 
11. 由各县（区）及市商务局负责，突出招商引资工作的针

对性和时效性，重点围绕我市主导产业、招商重点、产业图谱推

动招商引资工作。
责任单位：各县（区）及市商务局
12. 由市商务局负责，按照会议“各产业招商组的招商效果与招商引资工作经费、干部考核挂钩”的要求，对产业招商工作机制进一步完善后按程序签发。同时，将各产业招商组招商引资目标任务分解表附正式文件之后。
责任单位：市商务局
13. 市商务局负责，对各产业招商组承担的招商任务进一步分解到县（区）及市直有关单位。
责任单位：市商务局
14. 由市财政局、市政府投资办负责，根据项目投资核准办法，对招商引资项目实际到位资金情况进行核定。
责任单位：市财政局、市政府投资办

15. 由各县（区）及市商务局负责，对各县（区）、各产业
招商组招商引资情况及招商中存在的政策问题，及时提交市重点
项目建设周调度会议研究。

责任单位：各县（区）及市商务局
16. 由各产业招商组负责，市发改委、市商务局、市卫生局、市教育局、市农业局、市工信局、市住建局等单位配合，结合招商引资目标任务，最近两天组织人员外出沟通洽谈；不能外出洽谈的产业招商组要尽快召开会议研究。市委主要领导将适时听取工作情况汇报。
责任单位：各产业招商组，市发改委、市商务局、市卫生局、市教育局、市农业局、市工信局、市住建局等单位
17. 由市商务局负责，对招商引资项目台账中有签约意向的、准备签约的、签约后开工的项目分别建立台账；对招商引资项目台账中签约未落地的项目及时予以调整。

责任单位：市商务局
18. 由市商务局负责，尽快拿出我市招商引资项目异地落户利益分配办法，适时提交市政府有关会议研究并印发实施，进一步鼓励各县（区）招商引资工作的积极性。

责任单位：市商务局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
2015年3月31日
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