督 查 通 知

濮督查〔2015〕678号

关于落实全市重点项目建设第6次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
清丰县政府，开发区、工业园区、市城乡一体化示范区管委会，市直有关单位： 
4月27日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第6次周调度会议，听取蓝宝石温泉度假区、热电联产机组扩建等项目建设情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于蓝宝石温泉度假区项目有关问题
1. 由市城乡规划局负责，市国土资源局配合，5月4日前完成项目占用绿地调整任务。 
责任单位：市城乡规划局、市国土资源局
2. 由市濮上生态园区管理局负责，按照增加公寓楼庭院、高
品位设计酒店顶部风格等要求，督促项目单位4月30日前完成项目修建性详细规划方案调整。

责任单位：市濮上生态园区管理局
3. 由市城乡规划局负责，待项目修建性详细规划方案调整后，及时提交市土地规划建设项目审批联席会议研究。

责任单位：市城乡规划局
4. 由开发区管委会负责，市城管局配合，妥善解决项目“未批先建”造成的罚款问题。

责任单位：开发区管委会，市城管局
  （联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于天能循环经济产业园建设有关问题

5. 由工业园区管委会负责，按照何书记等市领导调研提出的要求，帮助项目解决有关问题。

责任单位：工业园区管委会
（联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
三、关于热电联产机组国建项目有关问题

6. 由市住建局负责，市工信局、市公用事业局配合，对城市供热覆盖面积（户）进行详细摸底调查，拿出供热缺口区域管网、供热站等设施建设的意见，5月7日前向市委市政府主要领导汇报。
责任单位：市住建局、市工信局、市公用事业局
7. 由市环保局负责，市发改委配合，5月7日前完成西部供热所需环境容量、关闭现有锅炉后释放的环境容量核算。

责任单位：市环保局、市发改委
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
三、关于未批先建项目有关问题

8. 由市国土资源局、市城乡规划局、市城管局负责，市教育局、市房地产管理中心、市政府投资办处配合，尽快办理市示范性综合实践基地、苏北小区及油田三小、油田六小、油田二高、油田一高、市实验幼儿园、皇甫中学等6所综合教学楼项目土地、规划等手续。
责任单位：市国土资源局、市城乡规划局、市城管局、市教育局、市油田教育中心、市房地产管理中心、市政府投资办
（联系人：刘洪伟、冯秀芳，电话：6666158、6666580，邮箱：dcj003@126.com、sdcj04@126.com）
9. 由市财政局负责，积极筹措资金，根据市发改委提供的未批先建重点项目情况汇总表，按程序为市政府投资的项目缴纳“未批先建”造成的罚款。同时，为市高级技工学校项目缴纳城市基础设施配套费、墙改费、人防费等。由市委市政府督查局负责督查，确保早日完成。
责任单位：市财政局、市委市政府督查局
 （联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
10. 由市人社局负责，加快市高级技工学校项目建设进度，实行建立台账，倒排工期，确保9月份招生。

责任单位：市人社局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
11. 由清丰县政府负责，积极与中原油田房产处沟通，上门服务，尽快办理金豫花园项目手续。

责任单位：清丰县政府 
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、其他问题

12. 由市城乡一体化示范区管委会负责，将市工人文化宫项目建设用地北侧150余户村民房屋拆迁所需资金，提交4月29日市政府专题会议研究。

责任单位：市城乡一体化示范区管委会
13. 由市城乡一体化示范区管委会负责，对教育园区外管网与道路等需要加快推进的项目所需资金进行测算，适时提交市政府专题会议研究。

责任单位：市城乡一体化示范区管委会
14. 由开发区管委会负责，按照减少行政职能的原则，5月7日前拿出精简机构的意见，并向市委市政府主要领导汇报。

责任单位：开发区管委会
（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2015年4月27日
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