督 查 通 知

濮督查〔2015〕1016号

关于落实市城市基础设施建设项目推进会议
安 排 事 项 的 通 知

濮阳县、华龙区、开发区、示范区，市直有关单位： 

6月9日，副市长郭奎立主持召开市城市基础设施建设项目推进会，听取市城市管理局等有关单位2015年项目建设情况汇报，同时就征地拆迁补偿、工程前期手续办理、职教园区供热管线建设及精细化管理等问题进行了专题研究，并提出明确要求。现将会议决定事项予以分解，各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况，直至任务完成。 

    1. 由市城市管理局负责，积极与郑州铁路局对接，尽快完成昆吾路跨铁路桥图纸审核工作。由开发区负责，将昆吾路跨铁路桥和昆吾路南延作为一个整体项目，6月30日前完成土地报件，同时先行对桥梁两侧的土地进行清点补偿。

责任单位：市城市管理局，开发区

    2. 由华龙区、濮阳县负责，6月30日前完成盘锦路污水管线（华龙路—苏北路、黄河路—站前路）以及盘锦路道路（苏北路—五一路）建设范围内涉及的拆迁任务；尽快完成电厂路道路（长庆路—大庆路—文化路）建设范围内涉及的拆迁任务。

    责任单位：华龙区，濮阳县

    3. 由濮阳县负责，6月30日前完成站前路污水管线（盘锦路—106道、106道—林荫路）建设范围内涉及的拆迁任务。

    责任单位：濮阳县

    4. 由华龙区负责，6月25日前完成文明路道路（任丘路—黄河路）建设范围内涉及的拆迁任务；6月30日前完成华龙路污水管线（文化路—盘锦路）、文化路污水管线（绿城路—华龙路）建设范围内涉及的拆迁任务；7月30日前完成东濮路道路（中原路—黄河路）建设范围内涉及的拆迁任务。

    责任单位：华龙区

5. 由华龙区、中原油田负责，6月25日前完成五一路道路（盘锦路—东濮路）建设范围内涉及的拆迁任务。

责任单位：华龙区，中原油田
（1至5项工作联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

    6. 由示范区、华龙区负责，6月20日前完成鹿城路道路（绿城路—卫都大街）、绿城路南水北调管线（绿城路北侧）建设范围内涉及的拆迁任务；6月30日前完成澶水路道路（五一路—卫都大街）建设范围内涉及的拆迁任务。

    责任单位：示范区，华龙区

7. 由市城市管理局负责，做好职教园区供热管线沿城市道路走向设计和施工，确保今年10月15日前完成管线施工任务。由示范区、开发区负责，6月30日前完成职教园区供热管网（中原路濮上路口—绿城路—香山路—文岩路—张仪路）建设范围内涉及的拆迁任务。

    责任单位：市城市管理局，示范区，华龙区

（6至7项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

    附：2015年市城市道路拆迁台账
                                      2015年6月9日

2015年市城区道路拆迁台账  
                                                                                 2015年6月9日                                                                               
	序号
	道路名称
	长度（米）
	宽度（米）
	时间节点
	责任单位
	责任人
	备注

	1
	盘锦路污水管线（华龙路—苏北路）
盘锦路道路（苏北路—五一路）

盘锦路污水管线（黄河路—站前路）
	400

600

2500
	50
	6月30日

6月30日

6月30日
	华龙区

濮阳县
	王世锋

胡聚兵
	

	2
	站前路污水管线（盘锦路—106道）

站前路污水管线（106道—林荫路）
	700

1000
	50

30
	6月30日
	濮阳县
	胡聚兵
	

	3
	华龙路污水管线

（文化路—盘锦路）
	700
	30
	6月30日
	华龙区
	王世锋
	

	4
	文化路污水管线

（绿城路—华龙路）
	350
	20
	6月30日
	华龙区
	王世锋
	

	5
	五一路道路

（盘锦路—东濮路）
	700
	50
	6月25日
	华龙区

中原油田
	王世锋

庄 明
	

	6
	文明路道路

（任丘路—黄河路）
	600
	40
	6月25日
	华龙区
	王世锋
	

	7
	鹿城路道路

（绿城路—卫都大街）
	960
	30
	6月20日
	示范区

华龙区
	孟福堂

王世锋
	

	8
	澶水路道路

（五一路—卫都大街）
	1560
	40
	6月30日
	示范区

华龙区
	孟福堂

王世锋
	

	9
	电厂路道路

（长庆路—大庆路—文化路）
	
	40
	
	华龙区

濮阳县
	王世锋

胡聚兵
	拆迁完成后进地施工

	10
	东濮路道路

（中原路—黄河路）
	1000
	50
	7月30日
	华龙区
	王世锋
	

	11
	开德路道路

（京开大道—濮上路）
	
	
	
	
	孟福堂
	尚未确定

建设单位

	12
	绿城路南水北调管线

（绿城路北侧）
	3000
	30
	6月20日
	华龙区

示范区
	王世锋

孟福堂
	

	13
	职教园区供热管网

（中原路濮上路口—绿城路—香山路—文岩路—张仪路）
	7300
	30
	6月30日
	示范区

开发区
	孟福堂

高明忠
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