督 查 通 知

濮督查〔2015〕1334号

关于我市部分城市基础设施建设项目、G106改造提升工作等有关问题的通知

濮阳县、华龙区、开发区、示范区，市直有关单位，中原油田有关单位： 

7月30日，市政府副秘书长赵建新主持持召开办公会议，听取市城市管理局等责任单位关于落实市城市基础设施建设项目推进会议及5月13日副市长郭奎立调研绿城路、G106改造提升工作安排事项进展情况的汇报，同时就相关问题再次进行了专题研究，并提出明确要求。现将会议决定事项予以分解，各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况，直至任务完成。 

1. 由市城乡规划局负责，尽快出具昆吾路跨铁路桥项目选址意见书，并同时提供测量成果。由开发区做好群众工作，市城市管理局负责，尽快安排施工单位进场施工。同时由市国土资源局土地储备中心牵头，开发区配合，将昆吾路跨铁路桥和昆吾路南延作为一个整体项目，9月30日前完成清点及土地组卷报批工作。

责任单位：市城乡规划局、市国土资源局、市城市管理局，开发区

    2. 由濮阳县、华龙区、开发区、示范区负责，在各自区域内规划建设出租工程机械临时停车场。濮阳县于8月20日前完成场地平整等有关工作，达到初步停车条件；待工程建设开标后，20日内完成停车场建设任务。由市公安局、市城市管理执法局、市城市管理执法局油田分局、中原油田交警队负责，在全市范围内开展治理出租工程机械乱停乱放集中行动，8月10日前完成治理工作。华龙区、开发区、示范区搞好配合，加大宣传力度，10日内出台补贴措施，制定引导指示标语牌。

责任单位：濮阳县、华龙区、开发区、示范区，市公安局、市城市管理执法局、市城市管理执法局油田分局、中原油田交警队

3. 由华龙区负责，8月15日前完成绿城路与大庆路三角地带拆迁任务，而后交市城市管理局改造提升。

 责任单位：华龙区、市城市管理局

4. 由华龙区负责，8月10日前将绿城路南任丘路变电站门口彩钢房及建筑垃圾拆除清理到位。

责任单位：华龙区
5. 华龙区负责做好群众工作，确保8月5日前市城市管理局对绿城路尚未铺设的300米慢车道、人行道进行施工。

责任单位：华龙区、市城市管理局

6. 由华龙区负责，8月31日前完成G106与黄河路、苏北路、中原路、绿城路交叉口改造提升，改善市民出行环境。

责任单位：华龙区

7. 市城管执法局负责，8月6日前拆除电业局家属院楼顶违章建筑，维护城建秩序。
    责任单位：市城管执法局    
8. 由华龙区、濮阳县负责，8月20日前完成盘锦路污水管线（华龙路—苏北路、黄河路—站前路）、盘锦路道路（苏北路—五一路）及电厂路道路（长庆路—大庆路）建设范围内涉及的拆迁任务，而后移交市城市管理局施工建设。
    责任单位：华龙区、濮阳县，市城市管理局

9. 由濮阳县、华龙区负责，分别于8月20日前完成站前路污水管线（盘锦路—106道、106道—林荫路）、华龙路污水管线（文化路—盘锦路）建设范围内涉及的拆迁任务。
    责任单位：濮阳县、华龙区

10. 由市城市管理局负责，8月3日前完成东濮路道路（中原路—黄河路）建设范围的撒线工作；由华龙区负责，9月15日前完成建设范围内涉及的拆迁任务，而后移交市城市管理局施工建设。
    责任单位：市城市管理局，华龙区

11. 由华龙区、中原油田负责，8月20日前完成五一路道路（盘锦路—东濮路）建设范围内涉及的拆迁任务。
责任单位：华龙区，中原油田

（1至11项工作联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

12. 由示范区、开发区负责，9月6日前拆除绿城路北侧（娄店东侧路段）等处违章建筑，并加强执法巡查，遏制私搭乱建行为发生，维护好城建秩序。
责任单位：示范区、开发区

13. 由示范区、华龙区负责，8月15日前完成鹿城路道路（绿城路—卫都大街）、8月31日前完成澶水路道路（五一路—卫都大街）建设范围内涉及的拆迁任务，拆迁补偿费用问题严格按照《市城市基础设施建设项目推进会会议纪要》要求执行。由示范区、华龙区、开发区负责，并尽快绿城路南水北调管线（绿城路北侧）建设范围内涉及的拆迁任务。
    责任单位：示范区，华龙区，开发区

14. 由市城市管理局负责，做好职教园区供热管线沿城市道路走向设计和施工，8月22日前完成招标，10月15日前完成管线施工任务。由示范区、开发区负责，在做好既有路段（中原路濮上路口—绿城路、文岩路—张仪路）群众工作，确保市城市管理局8月20日前进场施工的基础上，8月底前完成香山路段管线建设范围内拆迁工作，而后移交市城市管理局施工建设。
    责任单位：市城市管理局，示范区，华龙区

    （12至14项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）  
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