督 查 通 知

濮督查〔2015〕1528号

关于推进中原大化原料线路改造项目建设
问题会议安排事项的通知
开发区管委会，市直有关单位，中原大化公司： 

9月30日下午，市委常委、市纪委书记阮金泉，市政府副市长徐慧组织召开会议，就推进中原大化公司合成氨/尿素原料路线改造项目建设问题进行了专题研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，明确时间节点，建立工作台账，落实情况请于每周一、周四向市委市政府督查局（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）反馈；重要情况随时反馈。
1. 由中原大化公司负责，加强与省国资委、省能源集团对接，确保10月20日前批复与市建设投资公司合作协议，并在10月31前完成与市建设投资公司合作协议签订工作。

责任单位：中原大化公司，市建设投资公司
2. 由市政府副市长徐慧前总负责，市环保局具体负责，开发区管委会、中原大化公司配合，制定出项目环评获批复推进详细工作方案。由市环保局、开发区管委会负责，10月15前完成区域环评审批工作。
责任单位：市政府办，市环保局，开发区管委会，中原大化公司
3. 由开发区管委会陈晓华负责，召开动员会，启动18家小锅炉拆除工作，确保10月15前完成拆除任务。
责任单位：开发区管委会
4. 由市环保局、中原大化公司负责，积极与省环保厅对接沟通，10月21日前完成先进企业、先进工艺的考察工作。

责任单位：市环保局，中原大化公司
5. 由中原大化公司负责，协调环评公司10月15前完成环评报告书编制工作。

责任单位：中原大化公司
6. 由市政府副市长徐慧前牵头，市政府副秘书长史绪浩、市环保局负责积极做好省环保厅工作，确保环评报告受理不出现问题，并于10月21日将环评报告书送达省环保厅。
责任单位：市政府办，市环保局
7. 由市国土局牵头，制定不影响项目施工征地工作方案。由开发区管委会、中原大化公司负责，按照分别负担一半的原则，确保10月10日第一批征地资金到位。
责任单位：市国土局，开发区管委会，中原大化公司

8. 由市发改委总协调，市金融办、市工信委等单位配合，用足用好国家资金政策扶持工作，搞好与有关部门对接，主动为企业服务，并于10月15日前拿出具体工作方案。
责任单位：市发改委，市金融办，市工信委等单位
9. 由市发改委负责，10月15日前协调省发改委出具气化岛项目为全省重大产业布局项目证明材料。

责任单位：市发改委
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