督 查 通 知

濮督查〔2015〕1607号

关于落实市委常委、纪委书记阮金泉对推进

气化岛项目有关要求的通知

开发区、中原大化公司，市直有关单位：
11月10日、12日，市委常委、纪委书记阮金泉，副市长徐慧前两次对气化岛项目推进工作进行安排部署，提出明确要求，现予以分解，请各单位迅速行动，认真抓好落实。落实情况请及时向市委市政府督查局反馈（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）。 

1. 由中原大化张霖负责，市环保局王耀卿配合，按照省环保厅及专家意见，11月17日前高标准、高质量完成开发区大气环境承载力分析报告修改工作。

2. 由市环保局王耀卿负责，中原大化张霖配合，进一步加强同省环保厅及专家的沟通对接，克服困难，力争开发区大气环境承载力分析报告于11月17日取得省环保厅认可。

3. 由中原大化张霖负责，市环保局王耀卿配合，于11月20日前完成项目环境影响评价报告书送审版的修改，并经我省权威专家审定认可。

4. 由市环保局王耀卿负责，中原大化张霖同志配合，积极向省环保厅汇报，尽快召开项目环评报告书的技术评审会，确保12月20日前省环保厅批复项目环评报告。

5. 由中原大化张霖负责，市安监局王万臣配合，确保11月27日前省安监局批复项目安评报告。

6. 由市政府副秘书长史绪浩、市安监局王万臣、市环保局王耀卿负责督促、指导开发区管永国、陈晓华，于11月13日12点前制定详细的企业关闭和搬迁实施方案，并报省环保厅。

7. 由中原大化张霖负责，围绕年底前项目开工目标，认真梳理各项工作，明确工作任务、时间节点和责任单位，11月20日前建立工作台账。开发区、市发改委、市环保局、市安监局、市城乡规划局、市国土资源局等部门要积极配合，进一步统一思想认识，振奋精神，坚定信心，集中时间、精力，做好项目开工前的各项准备工作，确保实现开工目标。

8. 由市环保局王耀卿负责，于11月12日上午10:00前，研究制定出我市开展四个环境监测点周边环境整治工作方案，交市政府研究批准，明确整治任务、责任分工和时间要求。

9. 由市政府副秘书长史绪浩、市安监局王万臣、市委市政府督查局李剑飞负责，按照上述时间节点，督促抓好落实。
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