督 查 通 知

濮督查〔2016〕22号

关于落实富士康项目联席会议第二次会议
安排事项的通知
开发区管委会，市直有关单位： 

1月6日，受市领导委托，市政府副秘书长苗振江主持召开富士康项目联席会议第二次会议，就加快富士康正一特殊材料产业园手续办理，确保如期投产等有关问题进行研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四向市督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）。

1. 由开发区管委会负责，督促濮康公司配合富士康正一公司和安评公司做好安评合同签约有关事宜，确保1月13日前，富士康正一公司、濮康公司、安评公司签署三方合同。富士康正一公司要及时为安评提供相关手续。

责任单位：开发区管委会

2. 由开发区管委会负责，督促濮康公司、富士康正一公司协调安评公司 2月25日前完成预评价报告。

责任单位：开发区管委会

3. 由开发区管委会负责，督促濮康公司协调有关单位2月5日前完成安全设计；由市安监局负责，2月25日前完成安全设施设计评审。
责任单位：开发区管委会，市安监局
4. 由开发区管委会负责，督促富士康正一公司2月8日前确保设备及物资进厂，2月底前实现试生产；由市安监局负责验收，争取5月份取得危化许可证。
责任单位：开发区管委会，市安监局

5. 由开发区管委会负责，督促濮康公司配合富士康正一公司，1月13日前与环评公司进行签约，并提供环评所需各项手续。待相关文本及材料准备齐全后，由市环保局本着特事特办的原则，按程序尽快办理环评手续。
责任单位：开发区管委会，市环保局

6. 由市公安消防支队负责，按照2月底项目试运行的时间节点，为富士康正一公司明确手续办理流程，指定专人协助办理相关手续，提高办理效率。
责任单位：市公安消防支队

7. 由市商务局、濮阳检验检疫办事处共同负责，为富士康正一公司提供一对一服务，对项目设备、物资进驻搞好配合，加强与有关部门协调沟通，主动为企业服务，节省企业设备、物资进驻时间，保证如期进驻。

责任单位：市商务局，濮阳检验检疫办事处

附件：富士康正一特殊材料产业园建设相关手续办理台账
2016年1月7日

富士康正一特殊材料产业园建设相关手续办理台账

	事  项
	主要内容
	时间节点
	责任单位
	责任人
	进展情况

	安评及危化证办理
	富士康正一公司与安评公司结合安评合同事宜，将安评合同送富士康中央法务审核完毕并濮康公司签订三方合同，同时提供安评所需各项手续
	1月13日
	富士康正一公司

濮康公司
	谢文娜

何  利
	

	
	督促安评公司完成预评价报告，督促设计院完成安全设计
	2月5日
	富士康正一公司

濮康公司
	谢文娜

何  利
	

	
	完成安全设施设计评审
	2月25日
	市安监局
	宋书杰
	

	
	开始试生产后1个月内，申请验收
	2月29日前试生产，4月30日前申请验收
	富士康正一公司
	谢文娜
	

	
	办理危化许可证
	5月31日前取得危化证
	市安监局
	宋书杰
	

	环评手续办理
	富士康正一公司与环评公司结合环评技术服务协议事宜，将环评合同送富士康中央法务审核完毕并签约，同时提供环评所需各项手续
	1月13日
	富士康正一公司
	谢文娜
	

	
	完成项目环评第二次网上公示
	1月31日
	富士康正一公司
	谢文娜
	

	
	项目环评送审版编制完成，并报市环保局
	1月31日
	富士康正一公司
	谢文娜
	

	
	完成项目环评专家评审，提出环评修改意见
	2月3日
	市环保局
	杜俊英
	

	
	完成环评修改形成报批版环评文件报市环保局
	2月15日
	富士康正一公司
	谢文娜
	

	
	完成项目环评总量审批、审批前网上公示
	2月29日
	市环保局
	杜俊英
	

	
	完成环评审批
	2月29日
	市环保局
	杜俊英
	

	消防手续办理
	完成设计院制图
	1月18日
	富士康正一公司
	谢文娜
	

	
	完成消防审图
	1月28日
	市公安消防支队
	毛志领
	

	
	完成消防审批
	2月29日
	市公安消防支队
	毛志领
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