督 查 通 知

濮督查〔2016〕70号

关于落实市委党校新校区项目建设推进会

安排事项的通知

开发区、示范区管委会，市直有关单位： 

2月16日，市委副书记阮金泉主持召开市委党校新校区项目建设推进会，对项目建设存在的问题进行专题研究。现将会议安排事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好调研事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局 （联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

    1. 由市发改委、市国土资源局、市住建局、市人防办、市城乡规划局负责，市政府投资办配合，按照职责分工，于2月22日前办结项目有关手续。
责任单位：市发改委、市国土资源局、市住建局、市人防办、市城乡规划局，市政府投资办    

2. 由开发区、示范区管委会负责，于2月22日前完成项目征地补偿工作。
    责任单位：开发区、示范区管委会

3. 由开发区、示范区管委会负责，力争3月16日前，最迟3月20日前完成项目建设涉及的坟墓迁移工作。

责任单位：开发区、示范区管委会
    4. 由市政府投资办负责，2月26日前完成项目场地整理工作。
    责任单位：市政府投资办
5. 由市委党校、市政府投资办负责，围绕2017年6月18日项目建成投用目标，于2月22日前建立项目建设台账，明确时间节点。工作台账建立后交市委市政府督查局督办。

责任单位：市委党校、市政府投资办、市委市政府督查局

6. 由市委市政府督查局负责，按照工作台账，紧盯项目时间节点，督促项目按时完成建设任务。

责任单位：市委市政府督查局
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