督 查 通 知

濮督查〔2016〕144号

关于落实2016年全市立体化社会治安防控体系

建设重点任务的通知

各县（区），市直有关单位：

4月7日，市委召开全市立体化社会治安防控体系建设工作会议，印发了《2016年全市立体化社会治安防控体系建设重点任务台账》，市委、市政府领导再次明确了工作任务、责任单位和完成时限。各责任单位要按照文件精神和市领导要求，强化措施，扎实推进，尽早完成。落实情况请于每月5日报市督查局，直至任务完成。市督查局将跟踪督查，适时通报工作进度。

1、推进市城区“满天星”三期工程建设，新增高清智能枪机600套，高清智能球机200套，11月底前完成建设任务。

责任单位：市公安局

规划启动“环濮防控圈、环城区防控圈、环县防控圈”

及卡口查缉布控体系建设，6月底前建成大广高速豫冀界、106

国道濮阳县郎中、南乐县乔崇町等3个检查站，11月底前新增高清智能卡口28处，微卡口200处。

责任单位：市公安局、市交通运输局

协助单位：濮阳县、南乐县
3、推进中原油田辖区视频监控防控网建设，提升高清探头覆盖面，力争11月底前建成视频监控平台。

责任单位：中原油田综治办

协助单位：中原油田公安局

4、9月底前组织开展一次反暴恐演练，增强群众反暴恐意识，提升反暴恐能力水平。

责任单位：市公安局

5、按照每个乡（镇、办）不少于10人的标准，招录专职辅警。市公安局招录100名专职辅警，加强视频监控中心、网络舆情中心监控员队伍建设，5月底前完成。

责任单位：市公安局，各县（区）

协助单位：市人社局、市财政局

6、加强信息网络安全工作，2016年建成与银行信息资源实时接入应用机制，11月底前完成。

责任单位：市公安局

7、深入开展铁路护路安全隐患排查整治活动，建立健全风险苗头研判、预警、防范工作机制，消除安全隐患，提高预警能力。4月底前，研究制定具体实施方案。10月底前整改完毕。

责任单位：省地方铁路公安局，各涉铁县区
大力推进社会监控建设，督促宾馆、旅店加强视频监控

建设，11月份前实现高清探头全覆盖。督促各宾馆、旅店配备橡胶棒、钢叉、木棍等防卫器材，建立应急处置机制，群防群治，做好防暴处突前期处置工作。4月底前，研究制定具体实施方案。10月底前配备到位。

责任单位：市公安局

9、大力推进社会监控建设，督促市城区各沿街门店加强视频监控建设，11月份前实现高清探头全覆盖。组织动员各沿街门店配备橡胶棒、钢叉、木棍等防卫器材，建立应急处置机制，群防群治，做好防暴处突前期处置工作。4月底前，研究制定具体实施方案。10月底前配备到位。

责任单位：市公安局，华龙区、开发区

10、深入开展消防领域安全隐患排查整治活动，建立健全风险苗头研判、预警、防范工作机制，消除安全隐患，提高预警能力。4月底前，研究制定具体实施方案。10月底前整改完毕。

责任单位：市公安消防支队

11、推进出租车、城市公交车、环境清洁员和快递员“两车两员”参与社会防范工作，扩大社会治安参与面，提升社会面防控能力。5月底前研究制定具体实施方案；6月底前建立“两车两员”社会治安防范队伍，并切实发挥应有作用。

责任单位：市公安局

协助单位：各县（区），市交通运输局、市城市管理局、市邮政管理局

12、加强新闻广电、金融通信、文化教育、医疗卫生、能源设施、大型商贸场所、车站等重点单位内部安全保卫工作，按照要求设置治安保卫机构或配备专兼职保安人员，年底前，重点单位内部保安配备率达100%。

责任单位：市公安局

协助单位：各县（区），市文广新局、市教育局、市卫计委、市工商局、市城市管理局、市交通运输局

13、深入开展城中村、集贸市场、商场、广场、医院、车站、学校、旅馆、网吧等九类重点场所（部位）专项治理，4月底前制定具体实施方案。10月底前，集中开展摸底排查，逐个建立工作台账，对存在的治安安全隐患进行专项整治。11月底前进行检查验收。

责任单位：市公安局

协助单位：各县（区），市交通运输局、市文广新局、市教育局、市卫计委、市工商局

14、加强社区矫正工作，调整充实一线社区矫正工作队伍，4月底前将社区矫正人员人均2000元标准的经费纳入财政保障，年底前各县区建立社区矫正中心并投入使用。

责任单位：市司法局、市财政局，各县区
15、6月底前制定辖区治安防控规划方案，明确巡防重点，积极构建人、地、物、时、空相结合，多种力量参与的治安防控网络。每半年组织开展一次对可疑人员、车辆、物品等情况的集中查控。

责任单位：市公安局、各县区
（第1~15项联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）

    16、加强全市校园视频监控建设，11月底前所属学校完成监控平台升级改造，实现高清监控探头全覆盖，逐步接入公安监控平台。督促所属学校配备橡胶棒、钢叉、木棍等防卫器材，建立应急处置机制，群防群治，做好防暴处突前期处置工作。4月底前，研究制定具体实施方案。10月底前配备到位。

责任单位：市教育局、市油田教育中心

协助单位：市公安局

17、大力推进社会监控建设，督促大型商场加强视频监控建设，11月份前实现高清探头全覆盖。督促大型商场配备橡胶棒、钢叉、木棍等防卫器材，建立应急处置机制，群防群治，做好防暴处突前期处置工作。4月底前，研究制定具体实施方案，并纳入平安商场创建标准整体推进。10月底前配备到位。

责任单位：市商务局

协助单位：市公安局

 （第16、17项联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）

18、加强全市各银行网点视频监控建设，11月底前督促各银行完成监控平台升级改造，实现高清监控探头全覆盖，逐步接入公安监控平台。整合银行现有保安力量，组建银行ATM机巡护队伍，实行统一指挥、网格化巡护，提升巡护效果。

责任单位：濮阳银监局、市公安局

  （联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
19、加强公交客运、物流企业、车站等交通领域视频监控建设，11月底前督促指导所属系统、行业完成监控平台升级改造，实现高清监控探头全覆盖，逐步接入公安监控平台。集中开展客运、公交、物流等交通领域安全隐患排查整治活动，建立健全风险苗头研判、预警、防范工作机制，消除安全隐患，提高预警能力，坚决杜绝重特大安全生产事故、公共安全事故的发生。督促指导车站重点部位，配备橡胶棒、钢叉、木棍等防卫器材，建立应急处置机制，群防群治，做好防暴处突前期处置工作。4月底前，研究制定具体实施方案。10月底前完成目标任务。

责任单位：市交通运输局

协助单位：市公安局

20、督促公交企业每辆公交车配备一名乘务管理人员和一台技防监管设备，10月底配备到位。

责任单位：市交通运输局、市公安局

21、督促推进市城区规模小区监控平台的升级改造，增加高清探头覆盖面。

责任单位：市房产管理中心

协助单位：华龙区、开发区

22、督促指导新建住宅小区开发商将视频监控建设列入总体规划，所有新建小区交付使用前要建成全覆盖的高清视频监控平台。

责任单位：市城乡规划局、市住建局

（第19~22项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

23、加强医院、乡镇卫生院视频监控建设，11月底前督促指导各医院完成监控平台升级改造，实现高清监控探头全覆盖，逐步接入公安监控平台。督促指导所属医院、乡镇卫生院配备橡胶棒、钢叉、木棍等防卫器材，建立应急处置机制，群防群治，做好防暴处突前期处置工作。4月底前，研究制定具体实施方案。10月底前配备到位。

责任单位：市卫计委

协助单位：市公安局

24、扎实做好全国精神病卫生综合管理试点工作，研究出台具体实施意见，4月底前组织开展好严重精神障碍患者排查摸底，力争将这项工作打造成为全国先进亮点。

责任单位：市卫计委、各县区

协助单位：市财政局、市民政局、市公安局等有关单位

（第23、24项工作联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

25、深入开展危爆企业生产、监管、运输等环节安全隐患排查整治活动，建立健全风险苗头研判、预警、防范工作机制，消除安全隐患，提高预警能力，坚决杜绝重特大安全生产事故、公共安全事故的发生。4月底前，研究制定具体实施方案。10月底前整改完毕。

责任单位：市安监局、市交通运输局

协助单位：市公安局

（联系人：史清川、张桥峰，电话：6666156、6666158，邮箱：dcjmbb@126.com、dcj003@126.com）

26、11月底前，督促各寄递企业实名登记、收寄验视、过X光机“三个100%”制度全部落实到位，确保寄递运输安全。

责任单位：市邮政管理局

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

27、加强反弹“三无”小区监控建设，年底前实现高清探头全覆盖。

责任单位：华龙区、开发区

协助单位：市公安局、市直相关单位

  （联系人：刘洪伟、张桥峰，电话：6666876、6666158，邮箱：sdcj01@126.com、dcj003@126.com）
2016年4月8日
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