督 查 通 知

濮督查〔2016〕256号

关于落实重点项目专题汇报会决定事项的

通     知

濮阳县、开发区、工业园区，市直有关单位： 

    6月8日，市领导何雄、赵瑞东、阮金泉、李刚、余广庆、徐慧前等专题听取郑济高铁、盛润背压机组、中原炼厂等重点项目推进情况，并对有关问题进行了研究。现将决定事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于郑济铁路濮阳段项目有关问题
1. 由市发改委负责，市督查局配合，围绕9月底前开工目标，每周对高铁项目进展情况实行“一通报、两调度”制度。
责任单位：市发改委、市督查局

2. 由市发改委、市城乡规划局负责，按照尽量减少拆迁的要

求，现场勘查后提出郑济高铁项目路线调整方案，方案报市领导确定后形成规划符合性意见上报省住建厅。

责任单位：市发改委、市城乡规划局
    3. 由市环保局负责，尽快与省环保厅沟通对接，根据中铁咨询公司提供的参数，制定水源地调整方案，为市政府上报请示文提供依据。
责任单位：市环保局
由市发改委、市国土资源局、市财政局负责，分别做好土地综合开发对接、用地组卷报批、项目资本金筹措等工作，为项目按时开工提供支持。
责任单位：市发改委、市国土资源局、市财政局
    5. 由市交通运输局负责，市城乡规划局配合，拟定城市轨道交通规划方案，并报市委市政府主要领导。

 责任单位：市交通运输局、市城乡规划局
    6. 由市发改委负责，市督查局配合，制定郑济铁路建设工作台账，督促各产权单位提前做好道路、水利、电力、通讯、油气管道等线路跨越、迁改、防护等工作。

 责任单位：市发改委、市督查局
（1~6项工作联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）                              

二、关于保利协鑫天然气分布式能源项目有关问题
    7. 由市发改委负责，指导濮阳县、项目单位于6月18日前做好《濮阳县产业集聚区热电联产规划》后上报省能源局，6月28日前获省批复。由濮阳县负责，制定8月初开工建设详细工作台账后报市督查局。

 责任单位：市发改委，濮阳县

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
关于富士康（正一特殊材料公司）高分子材料生产项目

有关问题
    8. 由市安监局负责，督促开发区提供材料齐全后，10日内办结安全生产许可证。

 责任单位：市安监局，开发区

（联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
四、关于河南丰利石化公司芳烃项目有关问题
    9. 由市发改委负责，列出河南丰利石化公司芳烃项目生产试验收条件清单，并向市委主要领导汇报。
 责任单位：市发改委

 （联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

五、关于河北家居产业园有关问题
    10. 由市投资集团负责，加大产业基金扶持力度，确保河北家居产业园厂房代建工作顺利进行。
 责任单位：市投资集团

 （联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

六、关于濮润热电公司背压式汽轮电机组项目有关问题
    11. 由市环保局负责，积极与省环保厅沟通协商，争取项目环评尽快获批。
 责任单位：市环保局

 （联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

七、关于天能项目优惠政策兑现问题
    12. 由市财政局牵头，市地税局、市政府法制办、市督查局、市发改委等部门参加，对与天能集团签订的合同执行情况进行全面评估。
责任单位：市财政局，市地税局、市政府法制办、市督查局、

市发改委

 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
八、关于龙润二期和君恒二元酸项目资金短缺问题
    13. 由工业园区负责，聘请化工协会专家对龙润二期甲醇制烯烃项目产品和市场前景进行调查，调查结果报市委市政府主要领导。同时，对其债务风险进行评估，明确支持主体。
    责任单位：工业园区

    14. 由市发改委、市工信委负责，分别帮助龙润二期、君恒二元酸项目争取第三批专项建设资金和省工信厅产业基金。
    责任单位：市发改委、市工信委

（13、14项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
九、其他问题

15. 由市政府金融办、市投资集团负责，建立5亿元的产业基金，支持本地优势产业发展。
    责任单位：市政府金融办、市投资集团

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj02@126.com）

由市交通运输局负责，市督查局配合，围绕9月底前开工目标，每周对高速项目进展情况实行“一通报、两调度”制度。

责任单位：市交通运输局、市督查局
 （联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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