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关于落实全市精准扶贫工作座谈会         确定事项的通知

各县（区），市直有关单位：
[bookmark: OLE_LINK2]    6月13日，市委副书记阮金泉主持召开全市精准扶贫工作座谈会，听取各县（区）工作汇报，安排部署下一步重点工作。现将会议安排任务予以分解。各责任单位要按照要求，认真抓好落实。落实情况每周四前向市督查局反馈；重要情况随时反馈。
    1、由市扶贫办负责，在每个县（区）选择10个左右的产业扶贫项目作为参观点，供贫困村、贫困户参观学习。
责任单位：市扶贫办
2、由市委组织部、市扶贫办负责，近期对精准扶贫涉及县（区）及部门领导干部落实省、市扶贫文件情况进行测试。
责任单位：市委组织部、市扶贫办
[bookmark: OLE_LINK1]3、6月20日前，各县（区）要完成贫困户基本信息录入全国扶贫系统工作，特别要做好非贫困乡（村）的贫困户精准识别工作，确保不漏一户不落一人，并在村务公开栏进行长期公示，做到风刮不丢，雨淋不掉。6月22日—23日各督导组对各县（区）精准识别后的信息录入、建档立卡及公示情况进行全面督查。
责任单位：各县（区），各督导组
4、 由市人行、市政府金融办牵头，市财政局配合，提前谋划，加大投入，确保各类扶贫资金保障到位。
    责任单位：市人行、市政府金融办、市财政局
5、 各县（区）要加大力度，帮助贫困户选好脱贫路径，选好增收项目，确保脱贫项目、资金、措施精准，6月25日前将所有贫困户的脱贫计划和台账进行公示。6月26日由各督导组组织验收，6月底印发通报。
责任单位：各县区，各督导组
6、加快实施脱贫项目，通过企业带动、农业产业带动、劳动力转移就业培训、金融保险助推脱贫、专家人才助推脱贫、电商扶贫等途径，推动贫困户脱贫增收。
责任单位：各县（区），市工信委、市农牧局、市人社局、市政府金融办、市委组织部、市商务局
7、 充分发挥党员干部和第一书记作用，帮助群众选好脱贫项目，扎实开展党员活动日活动。
    责任单位：市委组织部
8、抓好市智慧扶贫系统运用工作，提高智慧扶贫系统知晓率，达到党员干部、贫困群众都知道、会运用。
责任单位：市智慧扶贫工作组
9、 由市委宣传部牵头，进一步加大精准扶贫宣传力度，营造浓厚氛围，动员全社会重视、支持、参与扶贫工作。
    责任单位：市委宣传部
10、强化督导检查，加大奖惩和问责力度，确保脱贫攻坚各项措施落实到位。
责任单位：市扶贫攻坚指挥部、各督导组

联系人：王志慧    联系电话：6666580
邮箱：sdcj04@126.com
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