督 查 通 知

濮督查〔2016〕288号

关于落实《市奥林匹克体育公园一期工程

推进台账》的通知

华龙区，市直有关单位： 

奥林匹克体育公园是我市重点建设项目，市委市政府领导高度重视，市委副书记阮金泉多次主持召开专题会议，研究确定了推进台账。现根据市委书记何雄要求，将《奥林匹克体育公园一期工程推进台账》予以印发，各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四向市督查局反馈落实情况，直至任务完成。市督查局将适时向市领导反馈落实情况。 

    （ 联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com ）
附：市奥林匹克体育公园一期工程推进台账
   2016年8月2日

	附件

                           市奥林匹克体育公园一期工程推进台账

	序号
	工作内容
	分包领导
	责任单位
	责任领导
	时间节点

	1
	奥林匹克体育公园改造提升规划设计实施及前期工作推进方案
	李 刚
	市政府办公室
	苗振江
	8月5日前：将松涛敬老院拆迁、土地置换、体校搬迁、公园综合改造提升建设等具体工作推进方案提交市政府常务会研究，并印发会议纪要。

	
	
	郭奎立
	市规划局
市规划设计院
	潘顺恩
李  江
	8月4日前：完成公园整体改造提升设计实施方案。

	
	
	孙永振
	市体育局
	闫巧云
	8月3日前：完成体育场综合提升设计方案。                                

	
	
	郭奎立
	市人防办
市规划局
	赵洪勋
潘顺恩
	8月3日前：完成人防工程设计实施方案。

	
	
	王载文
	市文广新局
	张玉民
	8月3日前：完成演播大厅设计实施方案。

	
	
	郭奎立
	市住建局
	刘万英
	8月5日前：将任丘路西延工程及城中村改造计划一并提交市政府常务会议研究。

	2
	市体育学校搬迁
	协调推进领导：

李刚
配合领导：
王载文
责任领导：
孙永振              
	市文广新局
市体育局     
	张玉民
闫巧云
	8月3日前：市杂技学校准备好房屋。                                    8月10日前：体校学生全部搬至杂技学校。
8月31日前：市杂技学校完成训练房建设，体校搬迁完毕。

	序号
	工作内容
	分包领导
	责任单位
	责任领导
	时间节点

	3
	土地置换工作
	郭奎立
	市规划局
市国土资源局
	潘顺恩
马存旺
	8月5日前：制定完成土地置换方案。                                       9月30日前：完成东白仓村与市体育学校的土地置换手续。

	4
	滨河路西侧沿线拆迁工作
	郭奎立
	华龙区
	刘洪浩
高尚功
	8月15日前：完成拆迁。

	5
	松涛养老院拆迁工作
	王天阳
	华龙区
市财政局
	刘洪浩
高尚功
樊相奇
	8月5日前：市财政局将600万赔偿款拨付到位。
8月15日前：完成拆迁。

	6
	任丘路马颊河桥建设工作
	郭奎立
	市城市管理局
	冯  勇
	8月20日前：完成工程招标；
8月25日前：进场施工；
11月20日前：工程完工。

	7
	滨河路西侧、中原路南侧沿线绿化提升
	郭奎立
	市城市管理局
	冯  勇
	8月18日前：进场施工，开始对中原路南侧沿线、滨河路西侧沿线进行绿化提升；
9月20日前：提升基本到位；
9月30日前：工程完工。
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