督 查 通 知

濮督查〔2016〕294号

关于落实《2016年第一批

城市水系项目工作台账》的通知

华龙区党委、人民政府，开发区、示范区、工业园区党工委、管委会，市直各单位： 

8月2日，市领导阮金泉、郭奎立、杜跃武等召开2016年城市水系建设重点项目推进会，对城市生态水系建设有关问题进行了研究，现将会议决定事项予以分解。各责任单位要树立大局意识、协作意识，统筹协调，齐心协力，强化措施，抓好落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况，直至任务完成。市委市政府督查局将持续跟踪督查。

（ 联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com ）
附：2016年第一批城市水系项目工作台账
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	附件

                             2016年第一批城市水系项目工作台账

	序号
	工作内容
	责任单位及责任人
	时间节点

	
	
	责任单位
	责任人
	配合单位
	

	1
	奥林匹克公园（一期工程）
	华龙区
	刘洪浩
高尚功
	市财政局
市规划局
市国土局
	 8月15日前：完成体育场东侧滨河路西岸及中原路南侧（含松涛敬老院）拆 
 迁工作。

	
	
	市城市管理局
	冯  勇
	
市投资集团公司
	 8月18日：进场施工；
 9月30日前：完成体育场东侧滨河路西岸及中原路南侧绿化提升。

	
	
	
	
	
	 8月5日：任丘路桥开工建设；
 12月10日前建成通车。

	2
	引黄入冀补淀干渠城区段拓宽工程
	市水利局
	孙文标
	开发区
示范区
市规划局
市国土局
市城市管理局
	 8月5日前：形成项目规划设计方案书面材料，向指挥部领导专题汇报；
 8月10日前：与河北省就项目规划设计完成对接。

	
	
	
	
	
	 8月10日前：与河北省就涉及桥涵闸坝项目设计完成对接；
 12月31日前：工程完工。

	3
	濮上园水系项目
	市濮上园管理局
	张万东
	市发改委
市国土局
市规划局
市环保局
市投资集团公司
农发行
	 尽快完成立项及规划设计工作，加快手续办理；
 部分提升项目于近期开工建设。

	4
	濮阳迎宾馆水系项目
	濮阳迎宾馆
	郑继臣
	
	 8月5日前：修改完善规划设计方案，向市领导和指挥部做专题汇报。

	5
	城市水系雨水污水管网改造工程
	市城市管理局
	冯  勇
	
	 8月5日前：将项目计划情况、完工情况及投入资金等情况形成书面材料向

 指挥部领导做专题汇报；
 8月30日前：开工建设。

	序号
	工作内容
	责任单位及责任人
	时间节点

	
	
	责任单位
	责任人
	配合单位
	

	6
	绿城路以北与新、老马颊河交汇处提升工程
	华龙区
	刘洪浩
高尚功
	
	 8月15日前：完成拆迁工作。

	
	
	市城市管理局
	冯  勇
	
	 8月18日前：开工建设。

	7
	前范庄调蓄工程
	开发区
	邵  华
陈晓华
	
	 8月15日前：完成拆迁工作。

	
	
	市城市管理局
	冯  勇
	
	 8月6日前：确定湖型等设计方案；
 8月18日前：开工建设。

	8
	顺河湿地
	市城市管理局
	冯  勇
	
	 8月18日前：开工建设；
 11月30日前：工程完工。

	9
	马颊河湿地公园
	华龙区
	刘洪浩
高尚功
	
	 8月30日前：完成拆迁。

	
	
	市城市管理局
	冯  勇
	
	 8月31日前：开工建设；
 12月20日前：工程完工。

	10
	马辛庄调蓄工程
	开发区
	邵  华
陈晓华
	
	 8月18日前：确定湖型等设计方案并开工建设。

	11
	引黄入冀补淀干渠中原路北4.7公里河面拓宽工程
	市水利局
	孙文标
	开发区
示范区
市国土局
市规划局
	 8月12日前：完成施工放线工作；
 8月15日前：完成和河北省的对接工作；
 8月31日前：完成清点工作；
 9月30日前：开工建设；
 12月31日前：工程完工。

	
	
	开发区管委会 
示范区管委会
	陈晓华
宋伯迅
	
	 12月31日前：完成绿化提升工程。

	序号
	工作内容
	责任单位及责任人
	时间节点

	
	
	责任单位
	责任人
	配合单位
	

	12
	引黄入冀补淀干渠南环段拓宽工程（后河调蓄工程）
	市水利局
	孙文标
	开发区
市国土局
市规划局
	 8月12日前：完成施工放线工作；
 8月31日前：完成清点工作；
 9月31日前：开工建设；
 12月31日前：工程完工。

	13
	保障措施
	手
续
办
理
	市城市管理局 
市水利局  
	冯  勇
孙文标 
	市发改委
市国土局
市规划局
市环保局
市体育局
市文广新局
市人防办
市投资集团公司
农发行
	 8月5日前：以市城市管理局和市水利局为主打包的水系项目办理完相关手
 续，将相关资料报送市投资集团公司。

	
	
	
	市濮上园管理局
濮阳迎宾馆
	张万东
郑继臣
	
	 加快濮上园和濮阳迎宾馆水系项目手续办理进度，争取开工建设。

	
	
	
	市体育局
	闫巧云
	
	 奥林匹克公园项目单独打包申请国家农发行资金贷款。

	
	
	拆迁资金筹措
	市财政局 
	樊相奇
	
	 8月3日前：松涛敬老院600万元补偿资金到位。

	
	
	
	市投资集团公司
	翟俊尤
	
	 8月5日前：筹措借支2亿元资金；
 8月8日前：资金到位，用于水系项目预支拆迁等费用。

	
	
	拆迁补偿
	华龙区政府 
开发区管委会 
示范区管委会
	高尚功
陈晓华
宋伯迅
	
	 项目所在辖区按照水系项目以上台账时间节点，提前做好群众工作，强力推
 进拆迁，确保施工单位按时进地建设。

	
	
	其他手续办理
	市发改委
市国土局 
市规划局
市环保局
	张相坤
马存旺
潘顺恩
孟福堂
	
	 相关审批部门提前对接，高效完成水系项目的立项、土地报批、环评、规划
 审批、节能等审批手续。
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