督 查 通 知
	濮督查〔2017〕33号


关于落实全市脱贫攻坚2017年第一次

推进会议确定事项的通知

各县（区），市直有关单位：

2月9日，我市召开脱贫攻坚2017年第一次推进会议，市委书记何雄、副市长吴新普分别对我市脱贫攻坚工作进行了安排部署。现对会议明确事项进行责任分解，各牵头单位要高度重视，明确专人，对照任务，进一步细化量化，确定时间节点、责任领导和责任人，建立专项工作台账，于2月23日前报市精准扶贫指挥部办公室、市委市政府督查局，并于每月5日前反馈落实情况；重要情况随时反馈。

1.集中宣传脱贫攻坚先进典型、先进案例和第一书记中的先进人物。

责任单位：市委宣传部、市精准扶贫指挥部办公室、市委组织部

2.强化驻村帮扶，加大明察暗访力度，对“挂名”“走读”以及经常不在岗的第一书记予以全市通报，对工作开展不力、群众意见较大的第一书记或驻村工作队员，要责令帮扶单位予以调整。

责任单位：市精准扶贫指挥部办公室、市脱贫攻坚督导组、市委组织部、市委市政府督查局
3.解决帮扶单位满足于送钱送物，脱贫路径不清、脱贫措施不力等问题。

责任单位：市精准扶贫指挥部办公室、市脱贫攻坚督导组、有关单位
4.利用“互联网+精准扶贫”的新模式，实现对扶贫工作的精准管理。优化智慧精准扶贫系统功能。将系统现有功能进行优化，开发金融、兜底扶贫板块，深度挖掘大数据，为贫困人口和帮扶干部做好精准服务。

责任单位：市精准扶贫指挥部办公室、市工信委、市移动公司

5.对接“轻松筹”、“友成企业家扶贫基金会”等专业机构，联结社会资源。

责任单位：市商务局
6.全市脱贫系统的同志、第一书记、参与脱贫部门，要熟悉智慧精准扶贫系统。
责任单位：市精准扶贫指挥部办公室、市脱贫攻坚督导组、市委组织部、市工信委
再建设100个产业扶贫就业点，同时有计划、分批次对已投产就业点管理人员开展培训。

责任单位：市扶贫办、市财政局，各县（区）
8.落实产业扶贫奖补资金。

责任单位：市财政局、市扶贫办，各县（区）
9.按照市委经济工作会议提出的金融扶贫10个方面要求，对金融扶贫任务进行分解，逐个落实部门责任，建立工作台账。

责任单位:市金融办

    10.加大金融保险力度，落实好普惠金融政策，加大与蚂蚁金服“千县万亿”行动计划的对接力度。

    责任单位:市金融办
    11.推进电商扶贫，加大政策扶持力度，确保2017年脱贫贫困村每村至少有1个电商服务点。争取台前县10万头大型养驴基地等电商扶贫项目尽快开工建设。

责任单位:市商务局，各县（区）

    12.加大濮范台光伏扶贫力度，加快项目建设进度，通过资产收益让贫困地区群众稳定增加收入。

     责任单位:市发改委，濮阳县、范县、台前县
    13.积极开展构树扶贫试点，探索产业扶贫新模式，今年在台前先期种植构树500亩。

    责任单位:市扶贫办、市林业局，台前县    
    14.加快完善第一批试点范县张庄乡和陈庄镇安置区基础设施和公共服务设施配套建设，全面完成群众搬迁和拆旧工作，组织实施原村庄复耕。

责任单位:市发改委，范县

    15.第二批试点濮阳县县城、习城乡、徐镇镇和台前县孙口镇要严格按照省迁建工作推进方案要求，实施台账管理，倒排工期，加快推进，确保2017年底前达到入住条件。扎实做好台前县吴坝乡迁建试点分散安置群众搬迁和拆旧工作。

责任单位:市发改委，濮阳县、台前县

濮阳县、范县要加大第三批迁建试点工作力度，确保6月底前开工建设。

责任单位:市发改委，濮阳县、范县

    17.加强低保制度和扶贫开发政策的有效衔接，实现“两线合一”。

责任单位:市民政局、市扶贫办

    18.加大最低生活保障兜底力度，将丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助等手段脱贫的贫困家庭，全部纳入农村低保，做到应保尽保。

责任单位:市民政局，各县（区）

    19.要进一步完善城乡居民基本养老保险制度，按要求提高基础养老金标准，引导农村贫困人口积极参保续保，逐步提高保障水平。

责任单位:市人社局，各县（区）

20.探索建立大病补充保险，加强与太平洋、人寿等保险公司的沟通协调，在大病救助和意外伤害保险方面为贫困群众争取更多政策支持。

责任单位：市人社局 
    21.完善社会救助体系，加大临时救助、灾害救助、医疗救助等工作力度，帮助因病、因灾、因残等因素致贫或返贫的贫困户渡过难关。

责任单位:市民政局，各县（区）

22.大力实施健康扶贫工程，推动贫困地区基本公共卫生服务均等化，对贫困人口大病实行分类救治和先诊疗后付费的结算机制。
 责任单位:市卫计委，各县（区）

    23.切实落实全面覆盖贫困家庭学生接受教育保障和资助政策，对接受学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、高等教育的学生按规定标准给予资助。

责任单位:市教育局，各县（区）

    24.巩固农村义务教育学生营养改善计划，推进高中阶段教育普及攻坚计划。
责任单位:市教育局，各县（区）

    25.加大中等职业教育对贫困家庭子女的覆盖面和支持力度，让未升入普通高中的初中毕业生都能接受中等职业教育。
责任单位:市教育局，各县（区）

    26.加大投入，改善贫困地区教育基础设施，推动“全面改薄”工程，改善办学条件。

责任单位:市教育局，各县（区）
    27.实施贫困地区乡村教师支持计划，大力开展教育扶贫结对帮扶行动，推进教师“周转房”建设，全面落实贫困地区教师生活补贴政策，提升教育质量。
责任单位:市教育局，各县（区）

28.对农村贫困家庭幼儿特别是留守儿童给予特殊关爱。

责任单位:市民政局，各县（区）
29.强化扶贫资金监管，加强财政监督、审计监督和群众监督。

责任单位：市财政局、市审计局、市扶贫办，各县（区）
30.落实县级党委、政府脱贫攻坚主体责任；压实乡村两级脱贫攻坚实施责任。

责任单位：市精准扶贫指挥部办公室、市脱贫攻坚督导组，各县（区）
31.选好100个或50个脱贫攻坚案例，组织2017年预脱贫村的支部书记到市农村党支部书记学院学习。
责任单位：市委组织部、市精准扶贫指挥部办公室

32.农村支部书记要掌握好运用好产业扶贫、金融扶贫、电商扶贫政策，做好相关措施落实。

责任单位：市委组织部、市扶贫办、市农牧局、市工信委、市金融办、市商务局

33.抓好农村基层党组织建设，落实农村党支部书记脱贫攻坚责任。

责任单位：市委组织部

根据脱贫成效，在阶段性过程中对表现突出的同志予以奖励。

 责任单位：市精准扶贫指挥部办公室、市委组织部

35.强化督导问责，坚持综合督查与专项督查、明察与暗访相结合，实行督导结果全市通报制度，督导报告在智慧扶贫系统手机客户端公布，对扶贫工作落实不力的严格追究责任。  

责任单位：市精准扶贫指挥部办公室、市脱贫攻坚督导组、市委市政府督查局

36.引导非公有制经济人士、工商联、“四有人士”、群团组织、志愿者等社会力量，通过爱心捐赠、志愿服务、结对帮扶等多种形式参与扶贫，形成专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局。

责任单位：市委统战部、市工商联、团市委、市妇联、市文明办、扶贫办

37.对《濮阳市脱贫攻坚2016年督导工作情况通报》上所通报的问题进行督导整改。

责任单位：市精准扶贫指挥部办公室、市脱贫攻坚督导组、市直有关单位，各县（区）
市精准扶贫指挥部办公室联系人：韩惊涛  

联系电话： 8798168    邮 箱：pyjzfpzhb@163.com 
市委市政府督查局联系人：王志慧   

联系电话：6666580      邮 箱：sdcj04@126.com  
                                                2017年2月16日                                    
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