 督 查 通 知

濮督查〔2017〕60号

关于落实全市重点项目建设第2次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

3月20日，市长宋殿宇主持召开全市重点项目建设第2次周调度会议，听取道路及两座黄河大桥、干线公路、市城区路网等建设情况汇报，并对有关问题进行研究。各责任单位要按照会议要求，认真抓好决定事项落实，并于每周四前向市督查局相关科室反馈落实情况；各事项完成后要及时向市督查局督查一室（联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）申请销号。市督查局将持续跟踪督查，直至任务完成。
    一、关于道路及两座黄河大桥建设有关问题

由市发改委、市督查局负责，围绕年度目标，对需要重新明确时间节点的省市重点项目，及时调整修改项目台账，实行台

账动态管理。 
责任单位：市发改委、市督查局

    2. 由市发改委负责，积极协调省发改委，向山东省发改委函告台辉高速豫鲁省界至范县段项目建设标准和进度，并协调其尽快出具项目“三同时”意见。

责任单位：市发改委

（1~2项工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
3.由市交通运输局负责，完善台辉高速豫鲁省界至范县段项

目台账，台账内要确定年度投资目标和建设进度。
    责任单位：市交通运输局
4. 由市交通运输局负责，明确台前孙口黄河大桥建设项目开竣工时间、不经市政府批准不得转让等约束性条款，并正式函告业主。逾期未开工的，将予以收回其特许经营权。今后凡遇到特许经营、以资源换市场的道路、垃圾焚烧、污水处理等项目，各县区及市直各单位在与项目单位签订合同时，一定要增加开竣工时间等约束性条款，控制项目工期。同时，对光伏、地热等涉及自然资源的项目，今后由市里统筹建设，避免各县区建设形成小而散的局面。
责任单位：各县区，市交通运输局等市直单位
 5. 由市交通运输局负责，围绕濮阳至阳新高速濮阳段项目和濮阳至卫辉高速濮阳段项目10月份开工建设目标，积极做好开工前的各项准备工作。同时，草拟关于成立台辉高速豫鲁省界至范县段项目建设指挥部的通知，并按程序提交市政府审核把关后印发。
责任单位：市交通运输局

    6.由市交通运输局负责，市城乡规划局配合，下周将开州路与台辉高速互通立交桥项目、优化后的黄河滩区通道项目建设方

案提交市规委会研究。

责任单位：市交通运输局、市城乡规划局

7. 由市交通运输局统筹负责，尽快对黄河滩区通道线路进行优化，线路优化确定后按市县两级政府原定建设模式组织施工，濮阳县要率先实施，尽快完成建设任务；范县、台前县要根据实际情况，分步实施。

责任单位：市交通运输局，濮阳县、范县、台前县
（3~7项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于干线公路建设有关问题   

    8. 由常务副市长王载文牵头，市公路管理局负责，对G106线市城区段改线工程、S215南乐寺庄至清丰县城段升级改造项目、S214线千口至张寨集段公路改建工程、G342线孙口黄河桥至侯庙镇段与S101孙口黄河桥至孙口段公路改建工程等4个PPP建设项目的体制问题进行专题研究。同时，将上述4条干线公路建设实施方案，提交市政府常务会议研究。
责任单位：市公路管理局

    9. 由常务副市长王载文、副市长郭奎立牵头，市交通运输局和各县（区）负责，分别对农村公路建设费用匹配问题、农村公路管理办法进行研究，完善县、乡道路管理机制，加强县、乡道路管理、养护。
责任单位：市交通运输局、各县（区）
 （8~9项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
    三、关于市城区路网建设有关问题
10. 由市城市管理局负责，尽快将三大路网建设PPP方案提交市政府常务会议研究。

    责任单位：市城市管理局
11. 由副市长郭奎立牵头，市城市管理局负责，对目前无力完成拆迁任务的市城区路网项目进行梳理后暂停建设；对能完成拆迁任务继续建设或已开工建设的市城区路网项目，要采取PPP等建设模式继续推进。由市城乡规划局负责，对项目建设涉及的电力电讯线路迁改问题进行统一规划，一步迁改到位，避免重复迁改，造成资金浪费。

    责任单位：市城市管理局、市城乡规划局等单位
12. 由各县区及市城市管理局、市交通运输局、市公路管理局等单位单位负责，今后凡是采取PPP模式建设的路网、污水处理、垃圾焚烧等工程项目，所有批地征地、清地拆迁、道路绿化、照明设施、公交港湾建设、电力通讯线路迁改等费用，均要纳入PPP项目建设之中。
责任单位：各县区，市城市管理局、市交通运输局、市公路管理局等单位

    13. 由濮阳供电公司负责，市城市管理局配合，对2017年我市电力项目和路网项目建设涉及的高压线迁改问题，一并提交市政府专题会议研究。
责任单位：濮阳供电公司、市城市管理局
    14. 由市城市管理局负责，提出具体工作目标和施工进度，函告市第二污水处理厂建设单位，督促其加快建设。
责任单位：市城市管理局

    15. 由副市长郭奎立牵头，市城市管理局负责，相关县区配合，建立城市基础设施建设周调度会制度，及时协调解决城市基础设施项目建设中存在的征地、拆迁等问题。

责任单位：市城市管理局、相关县区

（10~15项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）  
    16. 由市政府秘书长赵华甫负责，正式函告东方雨虹项目单位，必须开工并加快涂料产业园项目建设，否则生活垃圾焚烧发电项目不得开工建设，促使两项目同步开工、同步建设。
责任单位：市政府办

（工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
    17. 由市委编办负责，市城市管理局配合，尽快研究市排水管理处人员改制分流工作，按照用工情况进行妥善安置，并将安置方案适时提交市政府常务会、市编委会研究。

责任单位：市委编办、市城市管理局
（工作联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    六、其它问题
    18. 由市投资集团公司负责，尽快将水系建设项目拆迁资金一次拨付到位。

责任单位：市投资集团公司
 （工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
    19. 由副市长王天阳牵头，市公安局负责，加大对非法阻工行为打击力度，建立省市重点项目派驻公安治安员制度，每天现场值班巡逻，现场维护项目建设环境。

责任单位：市公安局

（工作联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
    20. 由市商务局负责，拿出二手车市场搬迁总体整治方案。由市督查局负责，督促二手车市场综合整治工作进度。

责任单位：市商务局、市督查局

（工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）     
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