督 查 通 知
濮督查〔2017〕78号

关于落实全市重点项目建设第4次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

4月10日，市长宋殿宇主持召开全市重点项目建设第4次周调度会议，听取市重点项目建设第3次周调度会议决定事项、市公共停车场、市城区农贸市场升级改造及标准化工程、市政府投资办代建项目等进展情况汇报，并对有关问题进行了研究。各责任单位要按照会议要求，认真抓好决定事项落实，并于每周四前向市督查局相关科室反馈落实情况；各事项完成后要及时向市督查局督查一室（联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）申请销号。市督查局将持续跟踪督查，直至任务完成。
    一、关于市重点项目建设第3次周调度会部分事项推进有关

问题

    1.由市城市管理局负责，市国土资源局配合，将市第二污水处理厂二期项目涉及的土地等问题，市第一污水处理厂涉及的一期工程资产移交、二期工程建设等问题，一并提交市政府常务会议研究。
责任单位：市城市管理局、市国土资源局
 （工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

    2.由市发改委负责，确保市城区及各县热源建设按期建成运营；就台前热源、输气管线建设等有关问题，积极与中原天然气公司进行协商，推进台前县供热供气问题解决。

责任单位：市发改委

（工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）

二、关于市公共停车场建设有关问题

3.由市城乡规划局牵头，市住建局、市城市管理局、市投资集团公司配合，对拟建的停车场项目纳入城市基础设施建设范围，与周边道路、住宅区、管网等地面设施统一规划、同步建设，避免资金浪费。

责任单位：市城乡规划局、市住建局、市城市管理局、市投资集团公司

4.由市投资集团公司负责，加快停车场项目建设进度，确保按时建成投用。针对尧当城中村广场等类似停车场项目与周边道路、管网等基础设施和配套设施衔接问题，加强与市直相关业务部门沟通对接，认真研究施工方案，提出具体实施意见。

责任单位：市投资集团公司
5.由市城乡规划局牵头，市公安局、市城市管理局、市城管

综合执法局、市政府法制办等单位配合，拟定濮阳市城市停车设施规划建设的意见，并按程序提交市政府常务会议研究。
责任单位：市城乡规划局、市公安局、市城市管理局、市城管综合执法局、市政府法制办等单位

6.由市公安局牵头，市城市管理局、市城管综合执法局、市

投资集团公司、市政府法制办等单位配合，拟定机动车停放（含道路临时停放）、社区停车场、经营性停车设施管理办法，并按程序提交市政府常务会议研究。

责任单位：市公安局、市城市管理局、市城管综合执法局、市投资集团公司、市政府法制办等单位

    7.由市发改委牵头，市财政局、市投资集团公司等单位配合，拟定机动车停放收费管理办法，并按程序提交市政府常务会议研究。

责任单位：市发改委、市财政局、市投资集团公司等单位

8.由市发改委、市城乡规划局、市国土资源局、市住建局等单位负责，市投资集团公司配合，加快停车场项目手续办理进度，争取尽快办结。

责任单位：市发改委、市城乡规划局、市国土资源局、市住建局等单位

    9.由市投资集团公司负责，赴杭州考察学习停车场建设、管理、运营的经验。

责任单位：市投资集团公司

（3至9工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）

关于市城区农贸市场升级改造及标准化工程推进有关

问题   

10.由市市场发展服务中心负责，积极与商户协商，全力做好商户思想工作，妥善处理解决中原市场、劳动市场改造产权分配及其遗留问题。

责任单位：市市场发展服务中心
    11.由市发改委负责，根据劳动市场装修工作量，重新确定装修完工时间节点。由市场发展服务中心负责，督促劳动市场装修施工单位，增加施工人员，加快装修进度，争取尽快建成投用。

责任单位：市发改委、市市场发展服务中心

    12.由市市场发展服务中心牵头，市国土资源局、市财政局配合，对总站市场建设涉及的土地置换协议、土地款缴纳与土地性质等相关问题进行梳理后提交市政府会议研究。

    责任单位：市市场发展服务中心、市国土资源局、市财政局

13.由市市场发展服务中心、市城乡规划局、华龙区、开发区负责，统筹考虑波头集市场改造与卫河市场拆迁工作，对濮上名家市场建设可行性进行论证，并将两处市场整体规划方案提交市规委会研究。
责任单位：市市场发展服务中心、市城乡规划局、华龙区、开发区
    14.由市市场发展服务中心牵头，市城乡规划局、开发区负责，通过采取单选址或协调中原油田提供建设用地等方式，做好马辛庄市场建设工作。
责任单位：市市场发展服务中心、市城乡规划局，开发区

（10至14项工作联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
    15.由开发区负责，市工信委配合，协调长线局做好王助市场建设涉及的军用光缆迁改工作。
责任单位：开发区，市工信委

（工作联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
16.由市城乡一体化示范区负责，待许村市场建设规划方案修改完善后，及时提交市规委会研究，确保该市场于2017年12月建成投用。

责任单位：市城乡一体化示范区

（工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com） 
17.由华龙区负责，按照市场规划和改造提升方案要求，待中原油田移交庆西市场、东风市场、茂名路市场后，及时进行改造提升，确保上述三个市场今年年底前完成改造提升任务并投入使用。

责任单位：华龙区

    18.由华龙区负责，妥善处理文明路市场占压红线问题，并尽快办结项目立项、用地、规划等审批手续。

    责任单位：华龙区

（17、18工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、关于市政府投资办代建项目进展有关问题

19.由市城乡一体化示范区负责，尽快依法依规完成新阳光大厦和市民综合活动中心项目建设红线内违章建筑拆迁、部分树木砍伐或移栽等工作。

    责任单位：市城乡一体化示范区
由市政府投资办负责，督促中建七局尽快缴纳市杂技艺术

学校迁建项目涉及的农民工保障金。并对今后涉及缴纳农民工工资保障金的建设项目加强管理审查，明确要求投标单位中标后必须在规定时间内缴纳农民工工资保障金，否则取消中标资格，重新进行招标。
    责任单位：市政府投资办
（19至20项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com） 
21.由副市长郭奎立牵头，市城乡规划局负责，积极协调上级，争取6月底前濮阳市第四版城市总体规划获省批复。由市国土资源局负责，根据濮阳市第四版城市总体规划坐标，按照空间对应要求，同步做好土地利用规划编制报批工作。

责任单位：市城乡规划局、市国土资源局
（工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
22.由市发改委负责，市政府投资办配合，按照会议要求，提出解决市政府投资项目超出概算的具体意见，并提交市政府常务会议研究。

责任单位：市发改委、市政府投资办

（工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
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